## Sheet1
饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表
序号 | 所在 | 水源地 | 保护区类型 | 环境问题类型 | 涉及企业名称及简要情况 | 整治情况 | 是否完成整治 | 备注
| 县市区 | 名称 | （一级/二级）
283 | 岳阳市汨罗市 | 岳阳汨罗市兰家洞水库饮用水水源保护区 | 一级 | 其他 | 保护区范围保护区标志标牌设置不规范，未设置隔离带 | 已规范保护区范围标志标牌 | 已完成
284 | 岳阳市汨罗市 | 岳阳汨罗市兰家洞水库饮用水水源保护区 | 二级 | 其他 | 保护区范围内没有设置隔离 | 保护区范围内已设置规范 | 已完成
285 | 岳阳市汨罗市 | 岳阳汨罗市汨罗江饮用水水源保护区 | 一级 | 生活面源污染 | 汨罗江一级保护区陆域内三栋民房。 | 现已全部拆除 | 已完成
286 | 岳阳市汨罗市 | 岳阳汨罗市汨罗江饮用水水源保护区 | 一级 | 其他 | 在一级保护区内南岸沿江大道北侧一处废弃厂房未拆除 | 已拆除 | 已完成
287 | 岳阳市汨罗市 | 岳阳汨罗市汨罗江饮用水水源保护区 | 二级 | 其他 | 保护区范围保护区标志标牌设置不规范 | 已设置标志标牌 | 已完成
288 | 岳阳市汨罗市 | 岳阳汨罗市汨罗江饮用水水源保护区 | 一、二级 | 其他 | 保护区范围保护区标志标牌设置不规范 | 已规范设置 | 已完成
289 | 岳阳市汨罗市 | 岳阳汨罗市汨罗江饮用水水源保护区 | 一级 | 其他 | 保护区范围内没有设置隔离带 | 已在汨罗江饮用水水源一级保护区河道两侧建设完成2400米的防护栏。 | 已完成
290 | 岳阳市汨罗市 | 岳阳汨罗市汨罗江饮用水水源保护区 | 一级 | 其他 | 在一级保护区内南岸沿江大道北侧一处废弃厂房未拆除 | 厂房已拆除 | 已完成
291 | 岳阳市汨罗市 | 岳阳汨罗市汨罗江饮用水水源保护区 | 一、二级 | 其他 | 保护区范围保护区标志标牌设置不规范 | 已设置标志标牌 | 已完成