## 整体
汨罗市202 0 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告
部门(单位)名称： 住房和城乡建设局（本级）
预算编码 ： 403001
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 2021年8 月6日
汨罗市财政局（制）
一、部门（单位）基本概况
联系人 |  |  | 郭婷 | [5 empty] | 联络电话 | [5 empty] | 5256569
人员编制 |  |  | 61 | [5 empty] | 实有人数 | [5 empty] | 61
职能职责概述 |  |  | 市住房和城乡建设局承担着城市基础设施建设、维护和日常管理、建筑质量管理、城市市容市貌和次序管理等职能，承担着危房改造、住房保障等民生工程，
年度主要工作内容 |  |  | 任务1：开展优质服务，推动外埠企业设立分公司；
任务2：以管控重大危险源入手，抓好质量安全；
任务3：归集房屋维修基金
任务4：全市白蚁防灭治
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  |  | 1、城建档案电子化正在实施.2、取得市先进 全市在建房屋建筑工程项目67个，建筑总面积265.64万m2，总投资45.34亿元；市政基础设施及道路工程10个，市政工程总投资2.36亿元。建筑企业管理等各项工作在岳阳地区排名靠前，得到了上级的肯定与好评;被岳阳市住建局评为年度建筑管理先进单位。圆满完成上级市委、市政府交负的各项任务，完成棚户区改造6个项目、1400户、完成公租房建设后续运营管理，全年共计发放租赁住房补贴106.5万元，1200余户；
二、部门（单位）收支情况
年度收入情况（万元）
机构名称 | 收入合计 |  |  | 其中：
|  |  |  | 上年结转 |  | 公共财政拨款 |  | 政府基金拨款 |  |  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  |  | 其他收入
局机关及二级机构汇总 | 32895.85 |  |  | 546.21 |  | 31652.7 |  | 531.1 |  |  | 162.5 |  |  |  |  | 3.41
1、局机关 | 25977.3 |  |  | 401.89 |  | 25105.93 |  | 466.1 | [7 empty] | 3.41
2、建工办 | 1051.24 |  |  | 20.81 |  | 1030.43
3、档案馆 | 103.75 |  |  | 1.25 |  | 102.5
4、住保中心 | 5763.56 |  |  | 122.26 |  | 5413.8 |  | 65 |  |  | 162.5
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）
机构名称 | 支出合计 |  |  | 其中： | [12 empty] | 结余
|  |  |  | 基本支出 |  | 其中： | [6 empty] | 项目支出
[6 empty] | 人员支出 |  |  |  | 公用支出
局机关及二级机构汇总 | 27700.56 |  |  | 2853.68 |  | 2122.59 |  |  |  | 731.09 |  |  | 24846.88 |  |  |  | 5032.78
1、局机关 | 21064.82 |  |  | 1224.31 |  | 690.89 |  |  |  | 533.42 |  |  | 19840.51 |  |  |  | 4912.5
2、建工办 | 1038.81 |  |  | 786.84 |  | 683.92 |  |  |  | 102.92 |  |  | 251.97 |  |  |  | 12.43
3、档案馆 | 103.74 |  |  | 100.74 |  | 95.94 |  |  |  | 4.8 |  |  | 3
4、住保中心 | 5493.19 |  |  | 741.79 |  | 651.84 |  |  |  | 89.95 |  |  | 4751.4 |  |  |  | 107.85
机构名称 | 三公经费 |  |  | 其中：
| 合计 |  |  | 公务接待费 |  | 公务用车运维费 |  |  |  | 公务用车购置费 |  |  | 因公出国费 |  |  |  | 会议费
局机关及二级机构汇总 | 37.79 |  |  | 11.15 |  | 13.08 | [10 empty] | 13.56
1、局机关 | 24.2 |  |  | 4.6 |  | 6.04 | [10 empty] | 13.56
2、建工办 | 5.11 |  |  | 3.27 |  | 1.84
3、档案馆 | 1.18 |  |  | 1.18
4、住保中心 | 7.3 |  |  | 2.1 |  | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
机构名称 | 固定资产 |  |  | 其中： | [12 empty] | 其他
| 合计 |  |  | 在用固定资产 | [5 empty] | 出租固定资产
局机关及二级机构汇总 | 1804.31 |  |  | 1804.31
1、局机关 | 327 |  |  | 327
2、建工办 | 259.41 |  |  | 259.41
3、档案馆 | 10.25 |  |  | 10.25
4、住保中心 | 1207.65 |  |  | 1207.65 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |  | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成
|  | 目标1：推进城市建设。 | [6 empty] | 路建项目：年初确定的13条道路建设基本如期完成任务。目前通江路、鲁狮坝路、天都路和八托路已全面通车；迎宾路沿江大道至山塘路段已竣工通车；凯旋路已进入扫尾阶段、三小南路已完成80%；公厕压缩式垃圾站：已开工新建新天地、人民路市委后门、山塘路、罗城学校、107互通桥等6座垃圾站。省住建厅下达我市老旧小区改造计划任务为23个项目39个小区（其中省级民生实事项目小区9个）3004户176栋，建筑面积36.8万平方米；已经开工39个小区，基础配套基本完工15个小区改造，剩余24个预计年前全面完工，共计到位中央资金7218万元；申报加装电梯共29台，其中完成了基础施工11台，完成了施工图审查的15台。背街小巷：2020年度人大票决制的7条背街小巷提质改造建设项目目前已超额完成13条。汨罗市城乡水环境综合治理PPP项目总投资11.28亿元，建设周期2年，运营周期28年。
目标2：改善人居环境。
目标3：推进建筑业发展。
|  | 评价内容 |  |  |  |  | 绩效内容 |  |  |  |  | 绩效 目标值 |  | 完成情况
|  | 产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） |  |  | 质量指标 |  | 所有工作执行 |  |  |  |  | 100% |  | 较好，荣获多项 市级先进荣誉
[5 empty] | 数量指标 |  | 城市道路重点建设 |  |  |  |  | 100% |  | 全面完成
[7 empty] | 改善人居环境 |  |  |  |  | 98% |  | 基本完成
[7 empty] | 完善城乡项目 |  |  |  |  | 100% |  | 按时完成
[7 empty] | 推进建筑业发展 |  |  |  |  | 100% |  | 基本完成
[7 empty] | 建设安全设施工作 |  |  |  |  | 100% |  | 基本完成
[5 empty] | 时效指标 |  | 2020年 |  |  |  |  | 12月 |  | 基本完成
[5 empty] | 成本指标 |  | 按政府标准价格完成 |  |  |  |  | 95% |  | 基本完成
|  | 效益目标 （预期实现的效益） |  |  | 社会效益 |  | 提升城市宜居水平 |  |  |  |  | 100% |  | 较好
[5 empty] | 经济效益 |  | 提升城市品质，吸引外商投资。 |  |  |  |  | 100% |  | 全面提升
[5 empty] | 生态效益 |  | 环境更加优美，城市整体形象提升。 |  |  |  |  | 100% |  | 全面提升
[5 empty] | 社会公众或服务对象满意度 |  | 群众满意度 |  |  |  |  | 100% |  | 满意
绩效自评综合得分 |  |  |  |  | 95
评价等次 |  |  |  |  | 优秀
四、评价人员
姓 名 |  |  | 职务/职称 | [5 empty] | 单 位 | [5 empty] | 签 字
许波勇 |  |  | 副局长 | [5 empty] | 汨罗市住建局
吴尚坤 |  |  | 财务股长 | [5 empty] | 汨罗市住建局
许德波 |  |  | 办公室主任 | [5 empty] | 汨罗市住建局
郭婷 |  |  | 会计 | [5 empty] | 汨罗市住建局
评价组组长（签字）：
年 月 日
部门（单位）意见：
年 月 日
填报人（签名）： 联系电话：
五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2、专项资金实际使用情况分析 3、专项资金管理情况分析 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 （二）专项管理情况分析 四、部门（单位）整体支出绩效情况 五、存在的主要问题 六、改进措施和有关建议

## 项目
汨罗市202 0 年度项目支出 绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□
项目名称： 施工图审查
项目单位： 汨罗市住房和城乡建设局
主管部门： 总工室
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2021 年 8月 6 日
汨罗市财政局（制）
一、项 目 基 本 概 况
项目负责人 |  | 高尚勇 | [8 empty] | 联系电话 |  | 13575025966
项目地址 | [10 empty] | 邮 编
项目起止时间 |  | 2020 年 01 月起至 2020 年 12 月止
计划安排资金 |  | 250万元 |  |  | 实际到位资金 |  |  | 250万元 |  | 实际支出 |  |  |  |  | 250 |  |  | 结余（万元）
（万元）
其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 | [7 empty] | 其中：中央财政
省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  | 省财政 | [7 empty] | 省财政
市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  | 市财政 | [7 empty] | 市财政
县（市）财政 |  | 250万元 |  |  | 县（市）财政 |  |  | 250万元 |  | 县（市）财政 |  |  |  |  | 250万元 |  |  | 县（市）财政 | 0
其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 其它 | [7 empty] | 其它
二、项目支出明细情况
支出内容 |  |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 | [9 empty] | 备注
施工图审查 |  |  |  |  | 250
支出合计 |  |  |  |  | 250
三、项目绩效自评情况
项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | [14 empty] | 实际完成
| 推进施工图审查制度改革，强化工程质量安全源头监管，优化投资建设环境 | [14 empty] | 全年共计完成施工图审查服务项目59 个，共计支付施工图审查费250万元
项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 | [5 empty] | 指标（目标）值 |  |  |  | 实际完成值
| 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 250万元 | [5 empty] | 100% |  |  |  | 全面完成
|  |  |  | 质量指标 |  | 确保施工图审查合格 | [5 empty] | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 时效指标 |  | 按时完成施工图审查 | [5 empty] | 按时完成 |  |  |  | 及时支付
|  |  |  | 成本指标 |  | 250万元 | [5 empty] | 100% |  |  |  | 100%
| 项目效益指标 |  |  | 经济效益
|  |  |  | 指标 |  | 无
社会效益
|  |  |  | 指标 |  | 确保房屋建筑物和市政基础设施工程质量达标 | [5 empty] | 安全达标100% |  |  |  | 100%
生态效益
|  |  |  | 指标 |  | 无
服务对象满意度
|  |  |  | 指标 |  | 群众满意度高 | [5 empty] | 100% |  |  |  | 满意
绩效自评综合得分 |  |  |  | 98分
评价等次 |  |  |  | 优秀
四、评价人员
姓名 |  |  | 职称/职务 | [5 empty] | 单 位 |  |  |  |  | 签字
许波勇 |  |  | 副局长
吴尚坤 |  |  | 财务股股长
郭婷 |  |  | 会计
评价组组长（签字）：
年 月 日
项目单位意见：
项目单位负责人（签字）：
年 月 日
主管部门意见：
主管部门负责人（签字）：
年 月 日
财政业务股室审核意见：
股室负责人（签字）：
年 月 日
填报人（签名）： 郭婷 联系电话：18373004195
五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 所有项目严格按照湘政办发【2017】67号《湖南省人民政府办公厅关于推进房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查制度改革的意见》进行，全市所有建设项目施工图审查实行政府购买服务。 （二）项目资金使用及管理情况 项目资金采取先批后用方式进行管理，资金做到专户储存，专户管理。每个审查项目的费用严格按照财政局财评中心核定服务费用支付施工图审查费。 （三）项目组织实施情况 施工图审查服务由局机关总工室负责，选择省住建厅网上审图中心进行遴选服务商进行服务，所有服务商都系省住建厅备案合格服务商，全年共送审项目93个，办理完结93个。 （四）综合评价情况及评价结论 推进施工图审查制度改革，强化工程质量源头管理，优化投资建设环境。 （五）项目主要绩效情况分析 全年共计完成施工图审查服务项目93个，共计支付施工图审查费250万元，所有送审项目都做到了技术审查合格，没有出现安全问题，确保了工程质量。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 我们将站在新起点谋求新突破、实现新发展。实现在全省争位置、在岳阳创一流、在汨罗树品牌的工作目标，全体干部充分发扬吃苦奉献、攻坚克难、永争第一的精神，以更高的工作标准、更饱满的工作热情、更务实的工作作风，以“开局就是决战、起步就是冲刺”的进取意识，始终保持争先创优的劲头，勇挑重担、自我加压。 （七）附件